## Zeitplanung
self made security
Meilenstein und ggf. Besprechung/Sitzung
Abwesend (Ferien/Schule)
|  | Aufwand |  | P | M | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 53 | [6 empty] | KW 1
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Meilenstein | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Administration, Planung | 5 | 6
101 | Projektstart | - |  | 1 | 3.12. | bar: KW 49 D
102 | Zeitplanung erstellen | 2.5 | 5 | 1 |  | KW 49 F: 3; KW 50 M: 2
103 | Arbeitsjournal (Sephir) | 2.5 | 1 | 1 |  | KW 50 M: 0.5; KW 50 F: 0.5
104 | Projektende | - |  | 1 | 8.1. | bar: KW 1 F
20 | Analyse & Design | 9.5 | 8.5
201 | Anforderungsanalyse (Was) | 5.5 | 8 |  | 4.12. | KW 49 D: 4; KW 49 F: 3; KW 50 M: 1
202 | Lösung erarbeiten (Plan -> Wie) | 4 | 0.5 |  |  | KW 49 F: 0.5
203 |  |  | 0
30 | Implementation | 61.5 | 27
301 | Vorbereitungen (Prototyp, Infrastruktur, Git, etc.) | 3 | 3 |  |  | KW 49 F: 0.5; KW 50 M: 1.5; KW 50 D: 1
302 | Schulung, Wissen aneignen | 5 | 4 | bar: KW 50 M to KW 50 F; KW 51 M to KW 51 F; KW 52 M to KW 52 D; KW 1 M to KW 1 D
303 | Anforderung #01 | 1.5 | 1.5 |  |  | KW 49 F: 0.5; KW 50 M: 0.5; KW 50 F: 0.5
304 | Anforderung #02 | 2 | 3 | bar: KW 50 M to KW 50 F
305 | Anforderung #03 | 10 | 8 |  |  | KW 50 D: 4; KW 50 F: 4
306 | Anforderung #04 | 20 | 7.5 |  |  | KW 51 M: 7.5
307 | Anforderung #05 | 20 | 0 | bar: KW 52 M to KW 52 D; KW 1 M to KW 1 D
308 | Anforderung #06 |  | 0
309 | Anforderung #07 |  | 0
310 | Anforderung #08 |  | 0
311 | Anforderung #09 |  | 0
312 |  |  | 0
40 | Testen | 3 | 1.8
401 | Testfälle erstellen | 1 | 0.6 |  |  | KW 50 D: 0.3; KW 51 M: 0.3
402 | Testfälle durchführen + dokumentieren | 1 | 0.6 |  |  | KW 50 D: 0.3; KW 51 M: 0.3
403 | Bugs fixen | 1 | 0.6 |  |  | KW 50 D: 0.3; KW 51 M: 0.3
404 |  |  | 0
50 | Diverses | 1.5 | 1
501 | Reserve | 1.5 | 1 | bar: KW 50 F; KW 51 D; KW 1 M
502 |  |  | 0
60 | Abschluss | 8 | 0
601 | Deployment (Installationsanleitung, Setup, etc) | 4 | 0 | bar: KW 1 M to KW 1 D
602 | Project Abstract erstellen | 4 | 0 | bar: KW 1 M to KW 1 D
603 |  |  | 0
| Total | 88.5 | 44.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E8: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on K15: Besprechung Anforderungsanalyse-Dokument (mit Urs/Kilian)

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Thema | Soll | Ist
Administration, Planung | 5 | 6
Analyse & Design | 9.5 | 8.5
Implementation | 61.5 | 27
Testen | 3 | 1.8
Diverses | 1.5 | 1
Abschluss | 8 | 0